## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 300 | 300
1
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 66 | 66 | Wk 6 Th
19 | 63 | 66 | Wk 6 Fr
18 | 59 | 66 | Wk 7 Mo
17 | 55.6667 | 66 | Wk 7 Tu
16 | 52.1667 | 66 | W7 We
15 | 48.6667 | 61 | W7 Th
14 | 45.1667 | 59 | W7 Fr
13 | 41.6667 | 58 | W8 Mon
12 | 38.1667 | 52 | W8 Tu
11 | 34.6667 | 42 | W8 WE
10 | 31.1667 | 38 | W8 TH
9 | 27.6667 | 34 | W8 FR
8 | 24.1667 | 30 | W9 MO
7 | 20.6667 | 28 | W9 TU
6 | 17.1667 | 26 | W9 WE
5 | 13.6667 | 24 | W9 TH
4 | 11 | 24 | W9 FR
3 | 8 | 21 | W10 MO
2 | 5 | 17 | W10 TU
1 | 2 | 16 | W10 WE
0 | 0 | 15
ALSO DO A SPRINT 2 BURNDOWN AS WELL