## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 87 | 87
1 | 53 | 87
2 | 29 | 29
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 66 | 66 | Wk 6 Th
19 | 63 | 66 | Wk 6 Fr
18 | 59 | 66 | Wk 7 Mo
17 | 55.6667 | 66 | Wk 7 Tu
16 | 52.1667 | 66 | W7 We
15 | 48.6667 | 61 | W7 Th
14 | 45.1667 | 58 | W7 Fr
13 | 41.6667 | 51 | W8 Mon
12 | 38.1667 | 43 | W8 Tu
11 | 34.6667 | 33 | W8 WE
10 | 31.1667 | 29 | W8 TH
9 | 27.6667 | 25 | W8 FR
8 | 24.1667 | 21 | W9 MO
7 | 20.6667 | 19 | W9 TU
6 | 17.1667 | 17 | W9 WE
5 | 13.6667 | 14 | W9 TH
4 | 11 | 13 | W9 FR
3 | 8 | 9 | W10 MO
2 | 5 | 5 | W10 TU
1 | 2 | 4 | W10 WE
0 | 0 | 3
ALSO DO A SPRINT 2 BURNDOWN AS WELL
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 68 | 68 | WK9 W
19 | 64 | 66 | WKTH
18 | 60 | 66 | WK9 F
17 | 56 | 66 | WK10 M
16 | 52 | 66 | WK10 T
15 | 48 | 64 | WK10 W
14 | 44 | 61 | WK10 T
13 | 40 | 58 | WK10 F
12 | 36 | 55 | WK11 M
11 | 32 | 54 | WK11 T
10 | 29 | 46 | WK11 W
9 | 26 | 38 | Wk11 Th
8 | 23 | 38 | Wk11 F
7 | 20 | 34 | Wk12 M
6 | 17 | 30 | Wk12 T
5 | 14 | 22 | Wk12 W
4 | 11 | 14 | WK12 T
3 | 8 | 12 | WK12 F
2 | 5 | 10 | WK13 M
1 | 2 | 10 | WK13 T
0 | 0 | 10 | WK13 W